## サマリー
LENZ Connect（tp-goodlife） 概算見積書・開発計画 v2.0
賃貸業者間流通プラットフォーム — いい生活Square 置き換え ／ 概算見積（ROM・精度 −20%〜+40%） ／ 2026年8月21日
■ 本見積の対象範囲
第1〜7章「基本スコープ」＝設計確定済みの 38画面／63画面状態 のみ（997人日・約5,982万円）。2026年8月3日のお打ち合わせで「対応可」とご回答した追加ご要望28項目は含まれず、付録Aに別掲（419人日・約2,514万円）。両方実施の場合は 約1,416人日／約8,496万円。
区分 | 内容 | 画面／項目 | 人日 | 概算費用（万円）
基本スコープ | 設計確定済みの38画面／63状態。物件管理・出稿・内見・申込・チャット・CSV・マスタ | 38画面 / 63状態 | 997 | 5982
付録A（8/3確定分） | メール一斉配信・仲介業者管理（反社／電話認証）・保証会社API・eKYC・親子連携・電子契約・棟ページ・スマートロック 他 | 28項目 | 419 | 2514
合計（基本＋付録A） |  | — | 1416 | 8496
付録B（範囲判断待ち） | 自社HP（B2C）＋ページ編集機能＋アクセス分析＋駐車場専用ページ | 4項目 | 114〜174 | 684〜1,044
■ 期間
期間 | 10〜14ヶ月（発注月 M0、着手 M+1）
■ 見積前提
項目 | 前提値
対象画面数 | 38画面／63画面状態（画面仕様書のシート構成と一致）。「画面」＝独立した画面ID、「状態」＝モーダル・ウィザード各ステップを含む描画単位
人日単価 | ブレンド単価 60,000円／人日（税別）
稼働日 | 月20営業日。工数÷期間÷20＝FTE
着手時期 | 発注月を M0 とし着手は M+1。日程は全て発注月からの相対月
多言語 | JP／EN の2言語（共通ヘルパーで文言切替、画面工数に内包）
デザイン | 63画面状態のモックアップ確定済み。新規デザイン工数は含まず微修正のみ
リスクバッファ | 積上小計に対し 15%
■ フェーズ（優先度ベース・暫定）
フェーズ | 暫定スコープ | 割当基準 | 人日 | リリース
Phase 1 | 共通基盤・認証／物件登録・編集／画像・出稿コントロール／媒体連携／内見予約／Square移行 | 優先度 高 | 572 | M+6 末
Phase 2 | 仲介会社ポータル（Connect Square）／申込フロー（両者）／チャット／CSV・帳票／マスタ設定／GMO Sign・Obic ERP | 優先度 低 | 425 | M+10 末
基本スコープ 合計 |  |  | 997 | —
※ 優先度シートのご確定をもってフェーズ割当を確定。工数総額は組み替えによって変動しません。

## 工数サマリー
工数サマリー（大項目）／ 費用レンジ ／ 体制
No | 大項目 | Phase 1 | Phase 2 | 小計 | 構成比
1 | プロジェクト管理・要件定義 | 75 | 48 | 123 | 14.2%
2 | 設計（アーキテクチャ・UI/UX） | 55 | 5 | 60 | 6.9%
3 | 共通基盤 | 75 | 6 | 81 | 9.3%
4 | 管理会社機能 | 120 | 75 | 195 | 22.5%
5 | 仲介会社機能（Connect Square） | — | 150 | 150 | 17.3%
6 | 外部連携 | 92 | 30 | 122 | 14.1%
7 | テスト | 45 | 38 | 83 | 9.6%
8 | リリース・移行・定着支援 | 35 | 18 | 53 | 6.1%
| 積上小計 | 497 | 370 | 867 | 100%
| リスクバッファ（15%） | 75 | 55 | 130 | —
| 基本スコープ 総工数 | 572 | 425 | 997 | —
■ 費用（基本スコープ・単価別レンジ・税別／万円）
人日単価 | Phase 1 (572人日) | Phase 2 (425人日) | 基本スコープ計 (997人日)
55,000円（下限） | 3146 | 2338 | 5484
60,000円（想定） | 3432 | 2550 | 5982
70,000円（上限） | 4004 | 2975 | 6979
※ 別途インフラ・第三者サービス利用料が月額発生（クラウド・地図API・電子契約等）。概算 月15〜30万円（本番＋検証環境）。付録A実施時は eKYC・反社チェック・電話基盤等の従量課金が追加。
■ 開発スケジュール（発注月 M0 起算）
フェーズ | 工程 | 期間
Phase 1 | 要件定義・設計 | M+1 – M+2
Phase 1 | 共通基盤 | M+2 – M+3
Phase 1 | 物件登録・編集・画像 | M+3 – M+5
Phase 1 | 媒体連携・出稿 | M+3 – M+5
Phase 1 | 移行・テスト・UAT | M+5 – M+6
| ▼ Phase 1 リリース | M+6 末
Phase 2 | Connect Square 検索・閲覧 | M+6 – M+7
Phase 2 | 申込フロー（両者） | M+7 – M+8
Phase 2 | GMO Sign・Obic ERP | M+7 – M+8
Phase 2 | マスタ設定・CSV・チャット | M+8 – M+9
Phase 2 | テスト・UAT・検収 | M+9 – M+10
| ▼ Phase 2 リリース・検収 | M+10 末
付録A を組み入れる場合 → M+13〜14 まで延伸（体制据え置き時）
■ 体制（FTE換算）
ロール | Phase 1（6ヶ月/572人日） | Phase 2（4ヶ月/425人日） | 主担当領域
プロジェクトマネージャー | 0.5 | 0.5 | 進行管理・顧客折衝・変更管理
アーキテクト／テックリード | 0.6 | 0.3 | アーキテクチャ・API設計・技術判断
バックエンドエンジニア | 1.7 | 1.8 | 業務ロジック・外部連携・ジョブ基盤
フロントエンドエンジニア | 1.5 | 1.9 | 63画面状態の実装・共通部品・多言語
QAエンジニア | 0.35 | 0.6 | テスト設計・実施・高リスク操作検証
UI/UXデザイナー | 0.15 | 0.2 | デザイン微修正・実装レビュー
合計 FTE | 4.8 | 5.3 | 全期間平均 5.0 FTE
※ FTE（1.0＝1名フルタイム相当）。実人数は部分稼働を含め Phase 1 で7〜8名、Phase 2 で7〜8名を想定。

## WBS詳細
WBS 詳細（大・中・小項目）
「小項目」は優先度シートの組み替えに対応できる粒度で分解。優先度確定後、行単位でフェーズを付け替えます。
大項目 | 中項目 | 小項目 | 画面 | 人日
1. プロジェクト管理・要件定義 |  |  |  | 123
| 1.1 立ち上げ |  |  | 11
|  | キックオフ・体制構築・開発標準策定 |  | 3
|  | 開発環境・CI/CDパイプライン構築 |  | 8
| 1.2 要件定義 |  |  | 42
|  | 業務要件ヒアリング・整理（管理／仲介 両業務フロー） |  | 12
|  | 画面仕様確定（63画面状態のレビュー・確定） |  | 15
|  | 非機能要件定義（性能・可用性・セキュリティ・監査） |  | 5
|  | 外部連携仕様調査・確定（媒体＋GMO Sign＋Obic） |  | 10
| 1.3 進行管理 |  |  | 70
|  | 定例・課題管理・進捗報告・変更管理 |  | 70
2. 設計（アーキテクチャ・UI/UX） |  |  |  | 60
| 2.1 アーキテクチャ設計 |  |  | 38
|  | システム構成設計（インフラ・冗長化・監視） |  | 6
|  | DB論理・物理設計（物件／取引先／申込／出稿履歴） |  | 12
|  | API設計（内部API・外部連携I/F） |  | 14
|  | 認証・権限設計（RBAC・MFA・組織階層） |  | 6
| 2.2 UI/UX設計 |  |  | 22
|  | デザインシステム整備（トークン・部品カタログ） |  | 8
|  | 画面デザイン確定・実装向け仕様落とし込み |  | 10
|  | 多言語（i18n）設計・文言体系定義 |  | 4
3. 共通基盤 |  |  |  | 81
| 3.1 認証・アカウント |  |  | 21
|  | ログイン ／ 二段階認証 | C1・C2 | 8
|  | アカウント設定 | C3 | 5
|  | 権限管理・ロール制御（管理会社／仲介会社／組織） |  | 8
| 3.2 共通UI部品 |  |  | 29
|  | 共通クローム（役割別サイドバー・トップバー） |  | 8
|  | フォーム・テーブル・モーダル・タブ等 部品群 |  | 12
|  | 通知センター | C4 | 6
|  | エラー画面 3種（404／500／403） | C5 | 3
| 3.3 基盤機能 |  |  | 31
|  | 多言語（i18n）実装・文言管理 |  | 6
|  | 監査ログ基盤（高リスク操作の記録・照会） |  | 7
|  | ファイルストレージ・画像処理基盤 |  | 8
|  | 検索基盤（条件検索・全文検索・地理検索） |  | 10
4. 管理会社機能 |  |  |  | 195
| 4.1 ダッシュボード・一覧 |  |  | 16
|  | ダッシュボード | M1 | 6
|  | 物件一覧＋削除／一括削除モーダル | M2 | 10
| 4.2 物件登録・編集 |  |  | 57
|  | 新規物件作成ウィザード | M3 | 14
|  | 物件編集 概要＋保存／削除／破棄モーダル | M4 | 12
|  | 物件編集 建物・部屋 | M5・M5b | 12
|  | 物件編集 取引条件 | M6 | 6
|  | 物件編集 掲載情報（媒体別） | M7 | 7
|  | 設備の編集 | M10 | 6
| 4.3 メディア管理 |  |  | 22
|  | 物件編集 画像＋36点スコア判定 | M8 | 14
|  | 物件編集 パノラマ・動画 | M9 | 8
| 4.4 出稿管理 |  |  | 19
|  | 出稿コントロール＋3条件 安全ゲート ★高リスク | M11 | 16
|  | 出稿停止モーダル | M11 | 3
| 4.5 内見・申込 |  |  | 51
|  | 内見予約 週ビュー | M12 | 14
|  | 入居申込 一覧 | M13 | 7
|  | 申込詳細 5ステップ＋アーカイブモーダル | M14 | 20
|  | 申込の承認・否認モーダル ★高リスク | M14a・M14b | 10
| 4.6 その他業務機能 |  |  | 30
|  | チャット | M15 | 12
|  | CSV出力・帳票 | M16 | 8
|  | マスタデータ設定 | M17 | 10
5. 仲介会社機能（Connect Square） |  |  |  | 150
| 5.1 検索・物件閲覧 |  |  | 72
|  | ホーム（検索ショートカット・お知らせ） | B1 | 8
|  | 物件検索 詳細フィルター | B2 | 10
|  | 物件検索 地図（地図API連携・クラスタ表示） | B3 | 14
|  | 検索結果（高密度テーブル・比較パネル・一括操作） | B4 | 14
|  | 物件詳細（中心ハブ・3タブ構成） | B5 | 14
|  | 接客モード | B6 | 12
| 5.2 内見 |  |  | 17
|  | 内見予約 | B7 | 9
|  | My 内見＋キャンセルモーダル | B8 | 8
| 5.3 入居申込 |  |  | 43
|  | 入居申込フォーム 5ステップ＋下書き破棄モーダル | B9 | 24
|  | 申込内容のご確認 | B10 | 7
|  | My 申込＋取り下げ 3ステップ | B11 | 12
| 5.4 その他 |  |  | 18
|  | チャット（M15と基盤共用） | B12 | 8
|  | 初期費用シミュレーター（共有URL生成） | B13 | 10
6. 外部連携 |  |  |  | 122
| 6.1 広告媒体出稿 |  |  | 74
|  | 出稿ジョブ基盤（キュー・リトライ・状態同期・エラー通知） |  | 14
|  | SUUMO 連携 |  | 12
|  | HOME'S 連携 |  | 12
|  | アットホーム 連携 |  | 12
|  | レインズ（RAINZ）連携 |  | 14
|  | 業者間B2B ／ 自社サイト（ZOOM RENT・ZOOM SELECTION 含む） |  | 10
| 6.2 業務システム連携 |  |  | 48
|  | GMO Sign 電子契約（エンベロープ生成・状態受信） |  | 14
|  | Obic ERP 書き戻し（申込→契約データ） |  | 16
|  | いい生活Square 連携・データ移行I/F |  | 18
7. テスト |  |  |  | 83
| 7.1 結合テスト |  |  | 25
|  | 機能横断結合テスト（画面遷移・データ整合） |  | 25
| 7.2 システム・受入テスト |  |  | 58
|  | 業務シナリオテスト（物件登録→出稿→内見→申込→承認） |  | 20
|  | 高リスク操作テスト（出稿・承認 各6ケース） |  | 8
|  | 多言語表示確認（JP／EN 全画面） |  | 6
|  | 性能・セキュリティテスト（脆弱性診断含む） |  | 12
|  | UAT支援（受入テスト立会・不具合対応） |  | 12
8. リリース・移行・定着支援 |  |  |  | 53
| 8.1 データ移行 |  |  | 30
|  | 移行設計・変換ツール作成・名寄せ／クレンジング・リハーサル・本移行（物件マスタ3,600件以上／取引先／申込履歴） |  | 30
| 8.2 リリース |  |  | 13
|  | 本番環境構築・監視設定 |  | 8
|  | リリース作業・立ち会い（2フェーズ分） |  | 5
| 8.3 定着支援 |  |  | 10
|  | 操作マニュアル・研修資料作成（管理／仲介 2種）＋初期サポート |  | 10
積上小計 |  |  |  | 867
リスクバッファ（15%） |  |  |  | 130
基本スコープ 総工数 |  |  |  | 997

## 付録A_追加要望
付録A — 8月3日お打ち合わせで確定した追加ご要望（28項目・419人日）
第1〜7章の997人日には含まれていません。優先度のご確定をもって本体スコープへ組み入れます。「優先度」欄はご記入用です。
区分 | # | ご要望・対応方針 | 新規/拡張 | 人日 | 優先度（高/低）
管理画面 | 1 | メール一斉配信 — 登録仲介業者へ条件変更・休業連絡を一斉送信。全社／エリア別／取引先別の宛先選択、送信履歴 | 新規 | 12
管理画面 | 6 | 内見数・閲覧数・検索傾向の分析／可視化 — 外部分析基盤（OpenSearch等）へログ集約し付属ダッシュボードで可視化 | 新規 | 16
管理画面 | 8 | 仲介業者管理＋Web反社チェック連携 — 新規画面。登録・審査（反社チェックAPI連携）・登録取り消し | 新規 | 18
管理画面 | 9 | 電話認証による業者登録 — 宅建業免許の登録番号からの発信で本人確認、ID・パスワードをメール送付 | 新規 | 14
管理画面 | 10 | 会社・店舗単位の登録＋担当者サブアカウント | 拡張 | 6
管理画面 | 11 | 立会後の内装状況を OBIC から反映（M4／M5b） | 拡張 | 8
管理画面 | 12 | 入力箇所の課別分割＋最終更新者の明確化 | 拡張 | 8
管理画面 | 14 | 特定業者のみへの限定公開（取引先管理と連動、物件単位） | 新規 | 10
管理画面 | 16 | 仲介会社ごとの利用可否（有効／停止）＋切替履歴 | 拡張 | 5
管理画面 | 18 | 保証会社API 審査依頼 — 申込詳細から審査依頼、状況表示。3社連携 | 新規 | 22
管理画面 | 20 | ネット回線・空室電気への自動送客＋通電管理 | 新規 | 14
管理画面 | 22 | 電子契約フォーム作成＋電子署名（GMOサイン連携を拡張） | 新規 | 26
管理画面 | 24 | サブステータス追加（申込一覧の絞り込み・申込詳細表示に反映） | 拡張 | 8
管理画面 | 26 | eKYC（申込時 本人確認）— B9⑤・M14② | 新規 | 16
管理画面 | 28 | 親子連携（LENZ DX ⇔ FINDERS）＋店舗切替 | 新規 | 20
管理画面 | 30 | 自由タグ（検索・CSV出力・データ取り込みで利用） | 拡張 | 8
管理画面 | 32 | 申込フォームの作成・発行（物件ごと、URLをメール送付） | 新規 | 12
管理画面 | 34 | Connect Voice（電話自動応答）※後半フェーズ想定・画面なし | 新規 | 24
管理画面 | 36 | ポータル別 必須項目の色分け＋保存時アラート | 拡張 | 12
管理画面 | 38 | サイト別 写真枚数上限・必須カテゴリの設定 | 拡張 | 6
管理画面 | 40 | 写真のAI自動判別（PoC 8＋実装 16） | 新規 | 24
管理画面 | 42 | SUUMO基準スコアの追加（写真＋入力項目の両方を採点） | 拡張 | 10
管理画面 | 44 | 図面の Excel 出力（募集していない物件でも作成可） | 拡張 | 6
管理画面 | 46 | 駐車場を1台ごとに登録・募集 | 新規 | 14
管理画面 小計 |  |  |  | 319
仲介画面 | 49 | 募集項目（検索条件）の設定 — 不足項目の追加、検索項目セットを管理画面から設定 | 拡張 | 5
仲介画面 | 51 | 新築の棟ページ — 棟単位の図面・賃料表を添付し全部屋をまとめて掲載 | 新規 | 16
仲介画面 | 53 | 募集図面の自動DL＋帯情報の選択（元付会社／自社） | 拡張 | 6
仲介画面 | 56 | 内見枠の重複制御＋枠数設定＋スマートロック連携（M12／B7／B8） | 新規 | 18
仲介画面 小計 |  |  |  | 45
自社HP（B2B） | 61 | 業者向けポータル「Connect Square」— 既に基本スコープ（大項目5 / B1〜B13）に含まれています | 計上済 | 0
自社HP（B2B） | 69 | ZOOM RENT／ZOOM SELECTION 出稿 — 既に基本スコープ（大項目6.1）に含まれています | 計上済 | 0
自社HP（B2B） | 62 | 新築の別ページ — B2B側は #51 の棟ページで対応。B2C側は付録Bの判断とセット | #51 | 0
付録A 合計 |  |  |  | 人日 | 概算費用（万円）
積上小計（管理319＋仲介45） |  |  |  | 364 | 2184
リスクバッファ（15%） |  |  |  | 55 | 330
付録A 総工数 |  |  |  | 419 | 2514
付録A を実施する場合の全体像：基本997人日＋付録A419人日＝1,416人日（約8,500万円）。体制据え置きなら全体期間は M+13〜14 まで延伸。M+10 維持には平均7.1 FTE（＋2.1 FTE）への増員が必要。

## 付録B・リスク・次の手
付録B ／ リスク ／ 含まないもの ／ 次のステップ
■ 付録B — 範囲判断が必要なご要望（自社HP／B2C）
基本スコープにも付録Aにも含まれていません。
# | ご要望 | 人日（参考）
57 | 自社HP TOP＋ページ編集機能 — 現B2C・HPの置き換え。自部署内でのページ生成、選択項目（新築・ペット可等）の作成 | 80〜120
62 | 新築など別ページの作成（B2C側） | 12〜18
64 | PV数・流入元などのアクセス分析（埋め込み型解析ツール想定） | 8〜14
66 | 駐車場専用ページ（付録A-46 とセット） | 14〜22
付録B 参考レンジ |  | 114〜174
■ リスクと確定が必要な事項
項目 | 内容と影響 | 影響度
媒体API仕様 | レインズ・アットホームの連携仕様が非公開または要協議の場合、調査・折衝で +15〜30人日（SUUMO・HOME'S の採点表／必須項目は 8/5 受領済のため対象外） | 高
Obic ERP 連携方式 | API提供有無で工数が大きく変動。ファイル連携・DB直結の場合 +10〜20人日 | 高
Square 並行運用 | 並行稼働が発生する前提で、二重登録防止・同期の追加開発 +15〜30人日（本見積には未計上） | 高
付録A の優先度未確定 | 28項目のフェーズ割当が未確定。Phase 1／2 の内訳は暫定 | 高
AI写真自動判別（付録A-40） | 実物件写真での判別精度検証（PoC）が先行。精度が実用水準に届かない場合、実装見送りまたは方式変更 | 中
自社HP（B2C）の範囲判断 | 付録Bの4項目。含める場合 +114〜174人日 | 中
発注時期 | 発注時期のご協議結果により全体日程が同月数スライド | 中
■ 本見積に含まないもの
自社HP（B2C）およびページ編集機能・アクセス分析・駐車場専用ページ（付録B）
付録A の28項目（優先度確定後に本体へ組み入れ）
インフラ・第三者サービス利用料（クラウド、地図API、eKYC、反社チェック、電話基盤、GMO Sign 等）
スマートフォンネイティブアプリ（本見積はWebレスポンシブのみ）
保守運用フェーズの費用（リリース後のハイパーケア1ヶ月を除く）
JP／EN 以外の言語追加
いい生活Square との恒久的な並行運用に伴う追加開発
■ スコープ上の補足（Phase 1 の内見予約）
優先度の暫定割当では管理会社側の内見予約（M12）が Phase 1、仲介会社側の予約フォーム（B7）が Phase 2 です。Phase 1 の期間中、内見予約は電話・メールでお受けし管理会社側で登録する運用を想定しています。優先度シートで B7 を高に変更いただければ Phase 1 に移動します。
■ 次のステップ
# | ご確定いただきたい事項 | 影響
1 | 優先度シートのご確定（基本38画面＋付録A 28項目 の 高／低 判定） | フェーズ構成
2 | 付録A のうち実施する項目のご決定（全部／一部） | ±419人日
3 | 自社HP（B2C）を範囲に含めるかのご判断（付録B） | +114〜174
4 | レインズ・アットホームの連携仕様・提供資料 | +15〜30
5 | Obic ERP の連携方式（API／ファイル／DB直結） | +10〜20
6 | Square 並行運用期間の有無・期間 | +15〜30
7 | データ移行の対象件数・品質（物件・取引先・申込履歴） | 移行工数
8 | 発注時期 | 全体日程
上記1〜3のご確定後、約2週間で確定見積を提出いたします。本見積は概算（ROM）であり精度は −20%〜+40% を想定。出典: 画面仕様ブック「機能一覧」シート＋各画面シート63枚。